## Sheet1
Task | Start | Finish | Resource
통테 5차 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | Testing
인수테스트 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | Biz Check
이행리허설 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | Infra
본이행(Go-Live) | 2024-02-19 | 2024-02-25 | All Hands